| УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Нижегородской области от 26.07.2019 № 709-р | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Нижегородской области от _______№ _______ |
| --- | --- |

План мероприятий

по разработке прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), областного бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозы социально-экономического развития территорий на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) по формам и показателям, подготовленным министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (по согласованию) | июнь 2019 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 2 | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений | Субъекты бюджетного планирования | до 24 июня 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 3 | Информация о прогнозируемых параметрах на 2019-2021 годы по среднесписочной численности и фонду оплаты труда в разрезе категорий работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение оплаты труда в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерство здравоохранения Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области | до 1 июля 2019 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 4 | Информация о прогнозируемых параметрах на 2020-2022 годы по фонду оплаты труда работающих в организациях, финансируемых из консолидированного бюджета Нижегородской области, в том числе по отраслям образование, здравоохранение (с учетом ТФОМС), физическая культура и спорт, культура | Министерство финансов Нижегородской области | до 1 июля 2019 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 5 | Прогнозы развития подведомственных видов экономической деятельности, включающие в себя: - основные показатели развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, разработанные с учетом сценарных условий и макроэкономических пропорций развития области, намерений хозяйствующих субъектов, анализа итогов развития области в 2018 году и оценки реализации прогноза 2019 года; - необходимые расчеты, обоснования и пояснительную записку; - перечень проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе; - перечень приоритетных задач и инвестиционных проектов в 2020 году и на период до 2022 года | Субъекты бюджетного планирования и иные разработчики прогнозов (по запросу) | до 1 июля 2019 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 6 | Прогноз увеличения тарифов на 2020-2022 годы: - на тепловую и электрическую энергию для бюджетных потребителей и населения; - на природный газ | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | до 1 июля 2019 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области, субъекты бюджетного планирования |
| 7 | Прогноз предельных индексов на 2020-2022 годы: - изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса; - изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | до 1 июля 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области, Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 8 | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | до 1 июля 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 9 | Прожиточный минимум в разрезе муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, прожиточный минимум в среднем на душу населения по Нижегородской области по итогам 2018 года | Министерство социальной политики Нижегородской области | до 1 июля 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 10 | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для государственных и муниципальных учреждений области в разрезе отраслей, органов исполнительной власти Нижегородской области, муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2020 год | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | до 8 июля 2019 г | Министерство финансов Нижегородской области, субъекты бюджетного планирования |
| 11 | Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для муниципальных учреждений, в разрезе муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2020-2022 годы | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | до 8 июля 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области, субъекты бюджетного планирования |
| 12 | Проект постановления Правительства Нижегородской области «Об утверждении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья в месяц по Нижегородской области на 2020 -2022 годы» | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области | до 8 июля 2019 г. | Правительство Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области |
| 13 | Согласование основных социально-экономических показателей на 2020-2024 годы с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области | до 12 июля 2019 г. |  |
| 14 | Реестр утвержденных государственных программ Нижегородской области и проектов государственных программ Нижегородской области | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области | до 15 июля 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 15 | Фактические данные за 2018 год, ожидаемая оценка за 2019 год и прогноз основных социально-экономических показателей на 2020-2022 годы в разрезе муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по итогам согласования: - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям); - производство алкогольной продукции в натуральном выражении; - фонд оплаты труда; - среднегодовая численность работников, формирующих фонд оплаты труда; - прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям). | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области | до 17 июля 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 16 | Предварительный прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (2020-2022 годы) и на период до 2024 года. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области | до 20 июля 2019 г. | Министерство экономического развития Российской Федерации, министерство финансов Нижегородской области |
| 17 | Предварительные расчеты объемов субвенций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области, министерство здравоохранения Нижегородской области, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области | до 1 августа 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 18 | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области в разрезе отраслей, органов исполнительной власти Нижегородской области, муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на плановый период 2021 и 2022 годов | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | до 16 августа 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области, субъекты бюджетного планирования |
| 19 | Проект постановления Правительства Нижегородской области «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Министерство финансов Нижегородской области | до 3 сентября 2019 г. | Правительство Нижегородской области, Законодательное Собрание Нижегородской области |
| 20 | Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Министерство финансов Нижегородской области | до 6 сентября 2019 г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 21 | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Министерство финансов Нижегородской области | до 6 сентября 2019 г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 22 | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования (за исключением предельных объемов по объектам, включенным в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2020-2022 годы) | Министерство финансов Нижегородской области | до 6 сентября 2019 г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 23 | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» муниципальных образований Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с администрациями муниципальных образований Нижегородской области | Министерство финансов Нижегородской области | до 6 сентября 2019 г. |  |
| 24 | Расчеты объемов субвенций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области, министерство здравоохранения Нижегородской области, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Государственная жилищная инспекция Нижегородской области | до 13 сентября 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 25 | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с администрациями муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | Министерство финансов Нижегородской области | до 13 сентября 2019 г. |  |
| 26 | Предложения по формированию Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022 годы | Субъекты бюджетного планирования | до 13 сентября 2019 г. | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 27 | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 13 сентября 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 28 | Предложения по определению расходных обязательств муниципальных образований, подлежащих софинансированию в очередном финансовом году и плановом периоде по форме, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2015 г. № 903 | Субъекты бюджетного планирования | до 13 сентября 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 29 | Формирование проектов государственных заданий и проектов нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 13 сентября 2019 г. |  |
| 30 | Сводные показатели проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по форме, разработанной министерством финансов Нижегородской области. | Субъекты бюджетного планирования | до 20 сентября 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 31 | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 г. № 215 (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерство здравоохранения Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области | до 20 сентября 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 32 | Информация по прогнозу социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период для разработки бюджетного прогноза Нижегородской области до 2035 года | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области | до 20 сентября 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 33 | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области | Министерство финансов Нижегородской области | до 20 сентября 2019 г. |  |
| 34 | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 20 сентября 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 35 | Проект постановления Правительства Нижегородской области «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022 годы» | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области | до 1 октября 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 36 | Формирование прогноза консолидированного бюджета Нижегородской области и проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Министерство финансов Нижегородской области | до 1 октября 2019 г. |  |
| 37 | Проекты постановлений Правительства Нижегородской области о внесении изменений в государственные программы Нижегородской области | Государственные заказчики – координаторы государственных программ | до 1 октября 2019 г. | Правительство Нижегородской области |
| 38 | Проект постановления Правительства Нижегородской области «Об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований Нижегородской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета» | Министерство финансов Нижегородской области | до 1 октября 2019 г. | Правительство Нижегородской области |
| 39 | Проект постановления Правительства Нижегородской области «О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)» | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области | до 1 октября 2019 г. | Правительство Нижегородской области |
| 40 | Проект постановления Правительства Нижегородской области «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 6 февраля 2019 г. № 59 «Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года)» | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области | не позднее 20 рабочих дней после одобрения среднесрочного прогноза Правительством Нижегородской области | Правительство Нижегородской области |
| 41 | Проект распоряжения Нижегородской области «Об утверждении бюджетного прогноза Нижегородской области до 2035 года» | Министерство финансов Нижегородской области | до 1 октября 2019 г. | Правительство Нижегородской области |
| 42 | Проект закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Министерство финансов Нижегородской области | до 1 октября 2019 г. | Правительство Нижегородской области |
| 43 | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Субъекты бюджетного планирования | в течение 5 дней после одобрения Правительством законопроекта | Министерство финансов Нижегородской области |
| 44 | Паспорта утвержденных государственных программ Нижегородской области, финансируемых в 2020-2022 годах | Государственные заказчики – координаторы государственных программ | до 18 октября 2019 г. | Министерство финансов Нижегородской области |
| 45 | Проекты нормативных правовых актов, утверждающих порядки предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2015 г. № 903 | Субъекты бюджетного планирования | до 18 октября 2019 г. | Правительство Нижегородской области |
| 46 | Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на период до 2022 года) | Правительство Нижегородской области | до 25 октября 2019 г. | Законодательное Собрание Нижегородской области |
| 47 | Проект распоряжения Нижегородской области «Об утверждении бюджетного прогноза Нижегородской области до 2035 года» | Правительство Нижегородской области | до 25 октября 2019 г. | Законодательное Собрание Нижегородской области |
| 48 | Проект закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Правительство Нижегородской области | до 25 октября 2019 г. | Законодательное Собрание Нижегородской области |
| 49 | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Правительство Нижегородской области | до 25 октября 2019 г. | Законодательное Собрание Нижегородской области |
| 50 | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Правительство Нижегородской области | до 25 октября 2019 г. | Законодательное Собрание Нижегородской области |

_______________________